## 別紙１
（４条関係） |  |  | 休日等取得計画書
工事名：
[9 empty] | 工事着手日: |  |  | 2025-06-14 |  |  |  | （暦日数累計） |  |  | － | （〇の休日数を入力） |  |  |  | ＝ | 対象期間
[9 empty] | 現場完成日: |  |  | 2025-11-05 |  |  |  | 145 | - |  | 9 |  |  |  |  | ＝ | 対象期間 |  | 136 | 日
月 | 6 | [30 empty] | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 |  | 工事開始日 | [11 empty] | 工事着手日
[32 empty] | 6 | 適 | 6 | 4.412% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 6 |  | 6 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 日: 7 |  | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | [20 empty] | 海の日
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ● | 8 | 適 | 14 | 10.29%
曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ● | 8 |  | 14
曜日: 月; 火: 8 | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | [10 empty] | 山の日 |  | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 水: 〇; 木: 〇; 金: 〇; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 10 | 適 | 24 | 17.65%
曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 水: 〇; 木: 〇; 金: 〇; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 10 |  | 24
曜日: 月; 金: 9 | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | [14 empty] | 敬老の日 | [7 empty] | 秋分の日
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ●; 火: 〇; 土: ●; 日: ● |  | 8 | 適 | 32 | 23.53%
曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ●; 火: 〇; 土: ●; 日: ● |  | 8 |  | 32
曜日: 月; 月: 10 |  | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | [12 empty] | スポーツの日
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 | 適 | 40 | 29.41%
曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 |  | 40
曜日: 月; 水: 11 | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 |  |  | 文化の日 |  | 現場完成日 | [18 empty] | 勤労感謝の日 |  |  |  | 終期日
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 月: 〇 |  | 2 | 適 | 42 | 30.88%
曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 月: 〇 |  | 2 |  | 42
曜日: 月; 土: 12 |  | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | [28 empty] | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇
[32 empty] | 0 | 適 | 42 | 30.88% | bar: 曜日; 月 to 水
[32 empty] | 0 |  | 42 | bar: 曜日; 月 to 水
[32 empty] | 月単位 |  | 通期 | bar: 曜日 to 月
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | 元旦 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | [8 empty] | 成人の日
[32 empty] | 0 | 適 | 42 | 30.88% | bar: 曜日 to 土; 月
[32 empty] | 0 |  | 42 | bar: 曜日 to 土; 月
※休日実績は、休日として取得した土・日曜日の日数とする。（発注者が認めた振替日を含む。）
工事着手日とは工事現場において作業（準備を除く。）に着手した日をいう。
現場完成日とは当該現場における作業が完了した日をいう。
凡例 ●：土・日曜日の休日及び振替日
○：上記以外の休日

## 別紙１（記入例）
（第４条関係） |  |  | 休日等取得計画書（記入例）
工事名：
[9 empty] | 工事着手日: |  |  | 2025-06-14 |  |  |  | （暦日数累計） |  |  | － | （〇の休日数を入力） |  |  |  | ＝ | 対象期間
[9 empty] | 現場完成日: |  |  | 2025-11-05 |  |  |  | 145 | - |  | 9 |  |  |  |  | ＝ | 対象期間 |  | 136 | 日
月 | 6 | [30 empty] | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 |  | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 |  | 工事開始日 | [11 empty] | 工事着手日
[32 empty] | 6 | 適 | 6 | 4.412% | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
[32 empty] | 6 |  | 6 | bar: 曜日; 土 to 日; 土 to 日; 土 to 日
曜日: 月; 日: 7 |  | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | [20 empty] | 海の日
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ● | 8 | 適 | 14 | 10.29%
曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ● | 8 |  | 14
曜日: 月; 火: 8 | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | [10 empty] | 山の日 |  | 夏季休暇 | 夏季休暇 | 夏季休暇 | [6 empty] | 振替日
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 水: 〇; 木: 〇; 金: 〇; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 10 | 適 | 24 | 17.65%
曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 水: 〇; 木: 〇; 金: 〇; 日: ●; 金: ●; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 10 |  | 24
曜日: 月; 金: 9 | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |  | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 |  |  | 振替日 | [11 empty] | 敬老の日 | [7 empty] | 秋分の日
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ●; 火: 〇; 土: ●; 日: ● |  | 8 | 適 | 32 | 23.53%
曜日: 実績; 水: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ●; 火: 〇; 土: ●; 日: ● |  | 8 |  | 32
曜日: 月; 月: 10 |  | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | [12 empty] | スポーツの日
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 | 適 | 40 | 29.41%
曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 土: ●; 日: ●; 土: ●; 日: ● | 8 |  | 40
曜日: 月; 水: 11 | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30
曜日 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 |  | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 |  |  | 文化の日 |  | 現場完成日 | [18 empty] | 勤労感謝の日 |  |  |  | 終期日
曜日: 計画; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 月: 〇 |  | 2 | 適 | 42 | 30.88%
曜日: 実績; 土: ●; 日: ●; 月: 〇; 月: 〇 |  | 2 |  | 42
曜日: 月; 土: 12 |  | 月単位 |  | 通期
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | [28 empty] | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇
[32 empty] | 0 | 適 | 42 | 30.88% | bar: 曜日; 月 to 水
[32 empty] | 0 |  | 42 | bar: 曜日; 月 to 水
[32 empty] | 月単位 |  | 通期 | bar: 曜日 to 月
日 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31
曜日 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | ●計 | 達成率 | ●計 | 達成率
行事 | 元旦 | 年末年始休暇 | 年末年始休暇 | [8 empty] | 成人の日
[32 empty] | 0 | 適 | 42 | 30.88% | bar: 曜日 to 土; 月
[32 empty] | 0 |  | 42 | bar: 曜日 to 土; 月
※休日実績は、休日として取得した土・日曜日の日数とする。（発注者が認めた振替日を含む。）
工事着手日とは工事現場において作業（準備を除く。）に着手した日をいう。
現場完成日とは当該現場における作業が完了した日をいう。
対象期間内の〇の休日数を入力
※対象期間内において国民の祝日、年末年始６日間、夏季休暇３日間等、要領第２条第３項の対象期間に含まない期間を除くこと。
凡例 ●：土・日曜日の休日及び振替日
○：上記以外の休日
通期達成の場合 ・通期の達成率が現場完成日の月で28.5%以上であることを確認。
対象期間外 （現場完成日から終期日までの期間は除く）
月単位達成の場合 ・全ての月で「適」であることを確認。
対象期間外 （工事開始日から現場着手日までの期間は除く。）
黄色箇所入力